机关党总支“不忘初心、牢记使命”主题教育工作安排表

| 项目 | 工作内容 |  | 时间安排 | 责任单位 | 要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 制定实施方案 |  | 9月上旬 | 机关党总支、所属各党支部 | 1.机关党总于9月12日完成； 2.各党支部于9月16日前全部完成。 3.机关党总支9月20日前完成创建机关党总支网站，规范机关党总支党员活动室4个。 4.9月25日前完成所属各支部“三会一课”记录本检查。 |
|  | 进行动员部署 |  |  |  |  |
| 中层干部（正科考察对象和民主党派人士）领导干部主题教育 处级以上领导班子和领导干部主题教育 处级以上领导班子和领导干部主题教育 | 学习 教育 | 原原本本学 | 9月-11月 | 机关党总支、所属各党支部 | 1.以自学为主，认真阅读要求书目； 2.每天学习时间不少于1小时。 |
|  |  | 集中学习研讨 | 5~7天 | 机关党总支、所属各党支部 | 1.采取机关党总支理论学习中心组学习、各党支部全体党员读书班等形式；每月集中2次，每次2天； 2.围绕“党的政治建设”“全面从严治党”“理想信念”“宗旨性质”“担当作为”“政治纪律和政治规矩”“党性修养”“廉洁自律”“立德树人根本任务”“助力脱贫攻坚、推动乡村振兴”“贯彻新发展理念，推动学校高质量发展”等专题进行学习研讨； 3.不对读书笔记、心得体会等提出硬性要求。 |
|  |  | 丰富学习形式 | 9月-11月 | 机关党总支、所属各党支部 | 1.机关党总支组织一次到红色教育基地接受红色教育，各党支部根据本单位特点开展红色教育（活动结束后将总结材料上报机关党总支）； 2.机关党总支围绕专题邀请1-2名专家或领导进行专题辅导； 3.运用“学习强国”学习平台、微信、短信、先进典型报告会等多种形式，进行党的理论和形势政策教育。 |
|  | 调查 研究 | 选定调研题目 | 9月中旬 -9月下旬 | 机关党总支、所属各党支部 | 1.机关党总支领导班子成员确定1- 2个调研题目； 2.各党支部结合部门、岗位实际，确定一个调研课题报机关党总支备案。 |
|  |  | 深入开展调研 | 9月下旬 -10月中旬 |  |  |
|  |  | 交流调研成果 | 10月下旬 -11月上旬 | 机关党总支、所属各党支部 | 梳理调研情况，形成有情况有分析、有解决问题的思路和举措的调研报告，并在领导班子中集体交流调研成果，重点谈调研中初步弄清了什么问题、解决了什么问题，谈深入分析研究后形成的思路和解决问题的对策措施。 |
|  |  | 报送调研报告 | 11月30日前 | 机关党总支 | 机关党总支班子成员调研报告上报给学校主题教育领导小组办公室。 |
|  |  |  |  | 各党支部 | 各党支部调研报告上报机关党总支办公室。 |
|  |  | 讲一次专题党课 | “十一”前后 | 机关党总支 | 机关党总支邀请学校有关领导给全体党员上党课。 |
|  |  |  |  | 各支部 | 支部书记在本支部讲一次专题党课。 |
|  | 检视 问题 检视 问题 | 广泛听取意见 | 9月- 10月中旬 | 机关党总支、所属各党支部 | 1.采取个别访谈、召开座谈会等方式； 2.领导班子成员之间、领导班子成员同分管部门负责同志之间要开展谈心谈话，相互听取意见建议； 3.领导班子和领导干部对上级党组织在巡视巡察、干部考察、工作考核中所反馈的问题和提出的意见进行梳理。 |
|  |  | 对标对表找差距 | 9月-11月 | 机关党总支、所属各党支部 | 围绕“六个对照”，重点查找五个方面的差距，逐一列出问题清单。 |
|  |  | 检视反思拉单子 | 10月下旬- 11月上旬 | 机关党总支、所属各党支部 | 1.系统梳理调研发现的问题、群众反映强烈的问题、自己查摆出的问题，制定问题清单，一条一条列清楚，明确整改措施和时限； 2.聚焦党的政治建设、思想建设、作风建设存在的突出问题，集体讨论，检视反思。 |
|  | 整改 落实 | 开展专项整治 | 9月-11月 | 机关党总支 | 1.重点整治中央、省委、学校党委确定的问题； 2.整治情况要以适当方式向党员、干部、群众通报； 3.对发现的违纪违法问题要严肃查处。 |
|  |  | 抓好问题整改 | 9月-11月 | 机关党总支、所属各党支部 | 从检视剖析的问题、从群众反映强烈的问题中，领导班子列出3-5个、班子成员列出1~2个最突出的、在主题教育期间能够解决的问题。 |
|  |  | 开好专题民主生活会 | 11月下旬 | 机关党总支、所属各党支部 | 紧扣学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想这一主线，聚焦不忘初心、牢记使命这一主题，突出力戒形式主义、官僚主义这一重要内容，围绕“五个目标任务”，盘点收获、检视问题、深刻剖析，用好批评和自我批评武器。 |
|  |  | 立行立改 | 9月-11月 | 机关党总支、所属各党支部 | 围绕主题教育期间调研发现的问题、群众反映强烈的问题，能够解决的，要立行立改。 |
| 基层党支部学习教育和检视整改 | 组织开展一次大学习 |  | 9月-11月 | 机关党总支、所属各党支部 | 以个人自学为主，原原本本通读《习近平关于“不忘初心、牢记使命”论述摘编》等规定书目，理解其核心要义和实践要求，自觉对表对标、及时校准偏差。 |
|  | 每月组织一次学习交流 |  | 9月-11月 | 机关党总支、所属各党支部 | 通过召开党员大会、支委会、党小组会，每月组织党员交流学习体会、相互启发提高。 |
|  | 认真讲好一次专题党课 |  | 9月-11月 | 机关党总支、所属各党支部 | 党支部书记要紧密结合实际，为支部党员讲1次专题党课，或者向所在支部党员报告1次个人学习体会。 |
|  | 列出一个问题清单 |  | 9月-11月 | 机关党总支、所属各党支部 | 对照党章规定的党员条件和义务权利，对照《中国共产党廉洁自律准则》《关于新形势下党内政治生活的若干准则》《中国共产党纪律处分条例》，对照群众提出的意见建议，反思宗旨意识是否牢固、服务群众是否到位，认真查找自身差距和不足，形成问题清单。 |
|  | 开展一次主题党日活动 |  | 9月-11月 | 各党支部 | 结合庆祝新中国成立70周年，开展1次支部主题党日活动。 |
|  | 至少参加一次志愿服务 |  | 9月-11月 | 各党支部 | 组织党员开展“亮身份、树形象，当先锋、作表率”活动，每名党员至少参加1次志愿服务。 |
|  | 至少办一件实事好事 |  | 9月-11月 | 各党支部 | 结合自身实际，每名党员至少为身边群众办1件实事好事。 |
|  | 安排一次民主评议党员 |  | 11月下旬 | 各党支部 | 1．基层党支部要以“不忘初心、牢记使命”为主题召开1次专题组织生活会，开展民主评议党员； 2．处级以上领导班子成员要在参加专题民主生活会的基础上，以普通党员身份参加所在党支部的专题组织生活会，过好双重组织生活。 |
|  | 安排一次基层党建专项述职 |  |  | 各党支部 |  |
| 巩固 提高 | 评估主题教育效果 |  | 11月下旬 | 机关党总支、所属各党支部 | 从领导干部自身素质提升、解决问题成效、师生群众评价反映等方面，通过日常指导、随机走访、民主测评、民意调查等方式，客观评估主题教育效果。 |
|  | 健全完善制度 |  | 9月-11月 |  | 把主题教育中形成的好经验好做法用制度形式巩固好、运用好、坚持好。 |
|  | 形成总结报告 |  | 12月上旬 |  | 1.机关党总支形成总结报告，报学校主题教育领导小组办公室备案； 2.各党支部形成总结报告，报机关党总支办公室备案。 |

备注：此表中时间安排为初步安排，根据中央和省委的部署要求，可作适当调整